## 总体概览
指标 | 安卓端 | 后端 | 整体
项目名称 | 海克斯大乱斗信息差助手 (ARAM Mayhem Assistant) | 海克斯大乱斗信息差助手 (ARAM Mayhem Assistant) | —
项目路径 | D:\androidProjects\ARAM_Mayhem_Assistant | D:\ideaProjects\aram-server | —
技术栈 | Java 21 + XML + ViewBinding + Hilt | Java 21 + Spring Boot 3.3.5 + MyBatis Plus | —
源文件数 | 8 个手写 Java + 11 模块 build.gradle | 34 个 Java 源文件 + pom.xml + 2 yml | 42+
构建状态 | Gradle BUILD SUCCESS (284 tasks) | Maven BUILD SUCCESS (34 files compiled) | ✓
APK/JAR 产出 | app-debug.apk (7.8 MB) | aram-server-1.0.0.jar | ✓
当前阶段 | M3 进行中 (核心模块完成,8组件待开发) | M2 已完成 (数据库+API+认证全部就绪) | —
整体完成率 | 55% | 100% (M1+M2) | 72%
下一里程碑 | M3: 通用Android组件开发 | M4: 英雄模块后端API | —
关键阻塞项 | 8个通用UI组件未开发 | DataInitializer种子数据待补充 | —

## 安卓端进度
A. 已完成工作
序号 | 工作项 | 具体内容 | 涉及模块 | 完成时间 | 状态 | 完成度 | 验证结果
1 | 项目脚手架搭建 | 创建Java+XML项目(com.aram.mayhem,JDK21),11个Gradle模块 | app+core×4+feature×5+nav | 2026-05-03 11:30 | 已完成 | 100% | settings.gradle+11个build.gradle
2 | Gradle多模块配置 | Groovy DSL,统一依赖版本管理(AGP 8.5.2, Hilt 2.51.1等) | 全部模块 | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | ext{}统一版本号
3 | ViewBinding+Hilt配置 | app+5个feature模块启用viewBinding, Hilt @AndroidEntryPoint | app+feature×5 | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | MayhemApplication+6个Fragment
4 | Navigation导航图 | 5 Tab底部导航(英雄/符文/玩法/公告/我的),navigation_graph.xml | app | 2026-05-03 17:30 | 已完成 | 100% | BottomNavigationView+NavController
5 | core-common公共模块 | Constants(BASE_URL+API路径), Result<T>, Tier枚举(S+/S/A/B/C) | core-common | 2026-05-03 17:30 | 已完成 | 100% | 3个Java类
6 | core-ui共享资源体系 | 25色值+35字符串+30尺寸+14样式+13个drawable | core-ui | 2026-05-03 18:00 | 已完成 | 100% | colors/strings/dimens/themes/drawable
7 | 5个Fragment占位 | HeroList/AugmentList/CommunityFeed/BulletinList/Profile | feature×5 | 2026-05-03 17:30 | 已完成 | 100% | @AndroidEntryPoint+ViewBinding
8 | 网络安全配置 | network_security_config.xml允许局域网明文HTTP | app | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | 192.168.1.100+localhost
9 | 启动图标 | ic_launcher_foreground/background adaptive icon | core-ui+app | 2026-05-03 18:00 | 已完成 | 100% | mipmap-anydpi-v26
10 | ProGuard混淆规则 | keep Retrofit/Room/Gson/Hilt类 | app | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | proguard-rules.pro
11 | 资源修复(关键) | 9个AndroidManifest+共享资源迁移+导航图迁移+图标修复 | 全部模块 | 2026-05-03 18:00 | 已完成 | 100% | Gradle BUILD SUCCESS
B. 待完成任务
序号 | 任务项 | 具体内容 | 涉及模块 | 目标完成时间 | 优先级 | 预估工时 | 依赖关系
1 | AuthInterceptor | OkHttp Interceptor自动注入Authorization Bearer token | core-network | 2026-05-04 | 高 | 2h | JWT认证完成后端
2 | TokenRefreshInterceptor | 401响应自动刷新Token+重放原始请求 | core-network | 2026-05-04 | 高 | 3h | AuthInterceptor
3 | Retrofit API接口定义 | HeroApi/AugmentApi/CommunityApi/BulletinApi/UserApi | core-network | 2026-05-04 | 高 | 4h | AuthInterceptor
4 | Room Database实现 | AppDatabase+HeroDao/AugmentDao/StrategyDao | core-data | 2026-05-04 | 高 | 4h | Entity定义
5 | EncryptedSharedPreferences | Token安全存储(accessToken+refreshToken) | core-data | 2026-05-04 | 高 | 2h | 无
6 | HeroCardAdapter | RecyclerView适配器:头像+名称+TierBadge+胜率,12dp圆角CardView | feature-hero | 2026-05-05 | 高 | 4h | TierBadgeView
7 | AugmentCardAdapter | 品质色边框(棱彩=渐变金紫/金=金黄/银=银灰) | feature-augment | 2026-05-05 | 高 | 3h | QualityChip
8 | TierBadgeView | 自定义View: S+/S/A/B/C五色标签 | core-ui | 2026-05-05 | 高 | 3h | 无
9 | SearchToolbar | TextInputLayout+TextWatcher防抖300ms | core-ui | 2026-05-05 | 中 | 2h | 无
10 | PaginationScrollListener | RecyclerView.OnScrollListener上滑加载更多 | core-ui | 2026-05-05 | 中 | 2h | 无
11 | StatefulLayout | Loading/Empty/Error/Content四状态切换 | core-ui | 2026-05-05 | 中 | 3h | 无
12 | QualityChip | 品质Chip(棱彩=紫金/金=金色/银=银色) | core-ui | 2026-05-05 | 中 | 2h | 无
13 | BalanceBar | Canvas自绘平衡修正条形图(绿/红/灰+数值) | core-ui | 2026-05-05 | 中 | 3h | 无
14 | HeroRepository | 先Room缓存→网络请求→更新Room→LiveData推送 | feature-hero | 2026-05-06 | 高 | 4h | Retrofit+Room
15 | HeroListFragment完整实现 | RecyclerView按Tier分组(StickyHeader)+筛选+搜索+离线 | feature-hero | 2026-05-07 | 高 | 6h | HeroCardAdapter+Repository
C. 阶段性计划与目标时间节点
阶段 | 目标 | 关键交付物 | 目标完成时间 | 当前状态 | 完成率 | 阻塞项 | 备注
M3 | Android UI框架搭建 | 8个通用组件+Retrofit接口+Room实现 | 2026-05-05 | 进行中 | 55% | 8个UI组件未开发 | 核心模块已完成
M4 | 英雄模块 | HeroListFragment+HeroDetailFragment+HeroRepository | 2026-05-09 | 未开始 | 0% | 依赖M3组件完成 | 后端API已就绪
M5 | 强化符文模块 | AugmentListFragment+SynergyProgress+Recommend | 2026-05-13 | 未开始 | 0% | 依赖M3+M4 | 后端API待开发
M6 | 社区模块 | CommunityFeedFragment+PublishStrategy+VoteButton | 2026-05-17 | 未开始 | 0% | 依赖M3+认证 | 后端API待开发
M7 | 公告模块 | BulletinCarousel+BulletinList+VersionTrapBanner | 2026-05-19 | 未开始 | 0% | 依赖M3 | 后端API待开发
M8 | 个人中心 | ProfileFragment+SettingsFragment+MyStrategies | 2026-05-21 | 未开始 | 0% | 依赖认证模块 | 后端API待开发
M10 | 测试与打包 | Espresso测试+ProGuard+Release APK | 2026-05-29 | 未开始 | 0% | 依赖所有功能模块 | LeakCanary集成
M11 | 本地部署验证 | ADB install+真机验证+离线测试 | 2026-05-31 | 未开始 | 0% | 依赖M10 | 10项验证清单

## 后端进度
A. 已完成工作
序号 | 工作项 | 具体内容 | 涉及包 | 完成时间 | 状态 | 完成度 | 验证结果
1 | Spring Boot项目初始化 | Spring Boot 3.3.5 + Maven + Java 21 项目结构 | 根包 | 2026-05-03 11:30 | 已完成 | 100% | AramServerApplication.java
2 | Maven pom.xml配置 | MyBatis Plus 3.5.9 + Spring Security + jjwt 0.12.6 + SpringDoc | 根 | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | 34个依赖
3 | application.yml配置 | MySQL(127.0.0.1:3306/aram_mayhem)+Redis+JWT+MyBatis Plus | resources | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | utf8mb4+Jackson序列化
4 | MySQL数据库建模 | 9张表DDL+10个索引,utf8mb4_unicode_ci | database | 2026-05-03 20:30 | 已完成 | 100% | tb_user/hero/hero_modifier/augment/strategy等
5 | 9个Entity类 | @TableName+@TableId+@TableField,逻辑删除deleted字段 | entity | 2026-05-03 20:30 | 已完成 | 100% | User/Hero/HeroModifier/Augment/Strategy/Vote/Bulletin等
6 | 9个Mapper接口 | BaseMapper<T>,继承MyBatis Plus通用CRUD | mapper | 2026-05-03 20:30 | 已完成 | 100% | UserMapper/HeroMapper/AugmentMapper等
7 | 统一响应体Result<T> | code+message+data+timestamp,success()/error()静态工厂 | common | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | @JsonInclude(NON_NULL)
8 | 全局异常处理器 | @RestControllerAdvice,处理Validation/Business/Unknown异常 | common | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | GlobalExceptionHandler
9 | BusinessException | 自定义业务异常(code+message) | common | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | 400默认码
10 | CORS跨域配置 | CorsFilter,允许所有Origin+标准方法+凭证 | config | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | CorsConfig.java
11 | Redis缓存配置 | RedisTemplate+Jackson2JsonRedisSerializer,支持Java8时间 | config | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | RedisConfig.java
12 | SpringDoc OpenAPI | Swagger UI /swagger-ui.html,api-docs /v3/api-docs | config | 2026-05-03 20:45 | 已完成 | 100% | springdoc 2.6.0
13 | JwtTokenProvider | HMAC-SHA密钥签名,Access 15min+Refresh 7d | security | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | jjwt 0.12.6生成/解析/验证
14 | JwtAuthenticationFilter | OncePerRequestFilter,Bearer Token提取+验证+SecurityContext | security | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | 注入UserDetailsService
15 | SecurityFilterChain | CSRF禁用+STATELESS会话+/api/auth/**放行+其余需认证 | config | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | SecurityConfig.java
16 | CustomUserDetailsService | UserDetailsService实现,email查询+权限加载 | security | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | BCrypt密码验证
17 | 注册接口 | POST /api/auth/register,邮箱唯一+BCrypt加密 | controller+service | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | RegisterRequest DTO
18 | 登录接口 | POST /api/auth/login,凭证验证→Access+Refresh Token | controller+service | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | AuthResponse DTO
19 | Token刷新接口 | POST /api/auth/refresh,RefreshToken续期 | controller+service | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | RefreshTokenRequest DTO
20 | 4个DTO类 | RegisterRequest/LoginRequest/RefreshTokenRequest/AuthResponse | dto | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | @Valid+@NotBlank校验
21 | AuthService业务层 | register/login/refresh完整业务逻辑 | service | 2026-05-03 21:30 | 已完成 | 100% | 邮箱唯一校验+密码匹配+Token生成
22 | start-server.bat | 一键mvn package+java -jar启动脚本 | 根 | 2026-05-03 17:45 | 已完成 | 100% | --spring.profiles.active=local
B. 待完成任务
序号 | 任务项 | 具体内容 | 涉及包 | 目标完成时间 | 优先级 | 预估工时 | 依赖关系
1 | DataInitializer种子数据 | 启动时预置英雄+强化符文基础数据 | config | 2026-05-06 | 高 | 3h | 数据库已建表
2 | HeroController+HeroService | GET /api/heroes分页查询+GET /api/heroes/{id}详情 | controller+service | 2026-05-06 | 高 | 4h | Entity+Mapper已就绪
3 | HeroService缓存策略 | Redis缓存英雄列表10min+详情30min | service | 2026-05-06 | 高 | 2h | RedisConfig已就绪
4 | AugmentController+AugmentService | GET /api/augments品质+套装筛选+Redis 30min缓存 | controller+service | 2026-05-10 | 高 | 4h | Entity+Mapper已就绪
5 | Augment推荐接口 | POST /api/augments/recommend,评分排序 | controller+service | 2026-05-12 | 中 | 4h | Augment基础CRUD
6 | StrategyController+StrategyService | GET /api/strategies hot/latest分页+POST发布 | controller+service | 2026-05-14 | 高 | 6h | 认证+Entity已就绪
7 | VoteController | POST /api/strategies/{id}/vote upsert+计数更新 | controller+service | 2026-05-16 | 中 | 3h | Strategy基础CRUD
8 | BulletinController | GET /api/bulletins分页+首页最新3条 | controller+service | 2026-05-18 | 中 | 3h | Entity+Mapper已就绪
9 | AdminController | PUT /api/admin/heroes/{id}/trap-mark管理员接口 | controller+service | 2026-05-18 | 低 | 2h | Security角色校验
10 | UserController | GET /api/users/me/profile+PATCH更新 | controller+service | 2026-05-20 | 中 | 3h | 认证已就绪
11 | RiotDataDragonClient | RestTemplate调用Data Dragon API解析英雄JSON | service | 2026-05-22 | 中 | 4h | HeroService
12 | AramDataCollector | Jsoup解析U.GG/ARAMMayhem页面数据 | service | 2026-05-22 | 中 | 6h | 无
13 | DataSyncScheduler | @Scheduled每6小时全量同步+缓存预热 | service | 2026-05-24 | 中 | 4h | DataCollector
14 | backup-mysql.bat | mysqldump自动备份脚本 | 根 | 2026-05-30 | 低 | 1h | 无
C. 阶段性计划与目标时间节点
阶段 | 目标 | 关键交付物 | 目标完成时间 | 当前状态 | 完成率 | 阻塞项 | 备注
M1 | 项目初始化 | Spring Boot项目+Maven+Git | 2026-05-03 | 已完成 | 100% | 无 | 已完成
M2 | 基础架构 | 9表+索引+Entity/Mapper+RESTful框架+JWT认证 | 2026-05-03 | 已完成 | 100% | 无 | 34源文件编译通过
M4 | 英雄模块API | HeroController+HeroService+Redis缓存+种子数据 | 2026-05-07 | 未开始 | 0% | DataInitializer待开发 | Entity/Mapper已就绪
M5 | 强化符文API | AugmentController+推荐算法+套装进度 | 2026-05-11 | 未开始 | 0% | 依赖M4 | Entity/Mapper已就绪
M6 | 社区模块API | StrategyController+VoteController+玩法发布 | 2026-05-15 | 未开始 | 0% | 依赖M4+认证 | 认证已就绪
M7 | 公告+管理API | BulletinController+AdminController+陷阱标记 | 2026-05-19 | 未开始 | 0% | 依赖M4 | Entity已就绪
M8 | 个人中心API | UserController+资料更新+我的投稿 | 2026-05-21 | 未开始 | 0% | 依赖认证 | 认证已就绪
M9 | 数据管线 | DataDragon+AramDataCollector+6h同步+缓存预热 | 2026-05-24 | 未开始 | 0% | 依赖M4+M5 | 外部API依赖
M10 | 测试 | JUnit5+Mockito+MockMvc集成测试 | 2026-05-27 | 未开始 | 0% | 依赖所有API | 覆盖率目标80%
M11 | 本地部署验证 | start-server.bat+健康检查+备份脚本 | 2026-05-31 | 未开始 | 0% | 依赖M10 | 10项验证清单

## 更新日志
更新时间 | 更新内容 | 操作端 | 操作人 | 影响范围
2026-05-03 09:00:00 | 项目初始化开始：创建Android+后端项目结构 | 双端 | 全栈开发 | M1
2026-05-03 11:30:00 | Android: 11模块项目脚手架搭建完成 | 安卓端 | Android开发 | M1-Task1
2026-05-03 11:30:00 | 后端: Spring Boot 3.3.5+Maven项目创建完成 | 后端 | 后端开发 | M1-Task1
2026-05-03 17:45:00 | Android: Gradle多模块+ViewBinding+Hilt+网络安全配置完成 | 安卓端 | Android开发 | M1-Task2
2026-05-03 17:45:00 | 后端: Maven pom.xml+application.yml配置完成 | 后端 | 后端开发 | M1-Task2
2026-05-03 20:30:00 | 后端: MySQL 9表+10索引+9 Entity+9 Mapper全部完成 | 后端 | 后端开发 | M2-Task3
2026-05-03 20:45:00 | 后端: Result+全局异常+CORS+Redis+SpringDoc框架完成 | 后端 | 后端开发 | M2-Task4
2026-05-03 21:30:00 | 后端: JWT认证全链路完成(注册/登录/刷新+Filter+Security) | 后端 | 后端开发 | M2-Task5
2026-05-03 17:30:00 | Android: 核心模块搭建+5个Fragment占位+导航图完成 | 安卓端 | Android开发 | M3-Task6
2026-05-03 18:00:00 | Android: 资源修复(9个AndroidManifest+共享资源迁移+图标修复) | 安卓端 | Android开发 | M3-Task6
2026-05-03 18:05:00 | Android: Gradle BUILD SUCCESS, app-debug.apk 7.8MB产出 | 安卓端 | Android开发 | 全项目
2026-05-03 18:10:00 | 后端: Maven BUILD SUCCESS, 34源文件编译通过 | 后端 | 后端开发 | 全项目

## 里程碑概览
里程碑 | 名称 | 安卓端状态 | 安卓端完成率 | 后端状态 | 后端完成率 | 整体完成率 | 关键交付物
M1 | 项目初始化 | 已完成 | 100% | 已完成 | 100% | 100% | Android 11模块+后端Spring Boot+Gradle/Maven+Git
M2 | 基础架构 | 已完成 | 100% | 已完成 | 100% | 100% | Android资源体系+后端9表+API框架+JWT认证
M3 | Android UI框架 | 进行中 | 55% | — | — | 55% | 8个通用组件+Retrofit+Room(仅安卓端)
M4 | 英雄模块 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | HeroListFragment+HeroDetailFragment+HeroController
M5 | 强化符文模块 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | AugmentListFragment+AugmentController+推荐算法
M6 | 社区模块 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | CommunityFeedFragment+StrategyController+Vote
M7 | 版本与公告 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | BulletinCarousel+BulletinController+陷阱标记
M8 | 个人中心 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | ProfileFragment+UserController+Settings
M9 | 数据管线 | — | — | 未开始 | 0% | 0% | DataDragon+AramDataCollector+6h同步(仅后端)
M10 | 测试与打包 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | Espresso+MockMvc+ProGuard+Release APK
M11 | 本地部署验证 | 未开始 | 0% | 未开始 | 0% | 0% | ADB install+真机验证+backup-mysql.bat